## WBS
WBS 항목 | 레벨 | 주차 | 예상시간(h) | 상태 | 담당자 | 비고
CafeMatch 개발 (총 60시간+) | 1 |  | 60 |  |  | 전체 프로젝트
Phase 1: 지도 & 검색 | 2 | 10-11 | 14 |  | Team | MVP
1.1 프로젝트 초기화 | 3 | 10 | 3 |  |  | Flutter 설정
1.1.1 Flutter 프로젝트 생성 | 4 | 10 | 1
1.1.2 Google Maps API 설정 | 4 | 10 | 1
1.1.3 개발 환경 테스트 | 4 | 10 | 1
1.2 Google Maps 위치 서비스 | 3 | 10 | 4
1.2.1 Maps Widget 구현 | 4 | 10 | 1.5
1.2.2 GPS 위치 권한 처리 | 4 | 10 | 1.5
1.2.3 마커 표시/클러스터링 | 4 | 10 | 1
1.3 Naver API 데이터 연동 | 3 | 11 | 3
1.3.1 Naver Search API 통합 | 4 | 11 | 1.5
1.3.2 데이터 캐싱 (Hive) | 4 | 11 | 1
1.3.3 모델 설계 | 4 | 11 | 0.5
1.4 검색 & 필터링 UI | 3 | 11 | 2
1.4.1 검색 바 구현 | 4 | 11 | 0.7
1.4.2 필터 UI | 4 | 11 | 0.8
1.4.3 정렬 옵션 | 4 | 11 | 0.5
1.5 가게 상세 페이지 | 3 | 11 | 2
1.5.1 정보 표시 UI | 4 | 11 | 1
1.5.2 액션 버튼 | 4 | 11 | 1
Phase 2: 리뷰 & 인증 | 2 | 12-13 | 18 |  | Team | 커뮤니티
2.1 Firebase 초기 설정 | 3 | 12 | 2
2.1.1 Firebase 프로젝트 생성 | 4 | 12 | 1
2.1.2 Flutter 통합 | 4 | 12 | 0.5
2.1.3 보안 규칙 설정 | 4 | 12 | 0.5
2.2 사용자 인증 시스템 | 3 | 12 | 4
2.2.1 이메일/OAuth 로그인 | 4 | 12 | 2
2.2.2 회원가입 UI | 4 | 12 | 1
2.2.3 세션 관리 | 4 | 12 | 1
2.3 사용자 프로필 | 3 | 12-13 | 3
2.3.1 프로필 모델 설계 | 4 | 12 | 1
2.3.2 Firestore 저장 | 4 | 12 | 1
2.3.3 프로필 UI | 4 | 13 | 1
2.4 리뷰 시스템 | 3 | 13 | 5
2.4.1 리뷰 작성 폼 | 4 | 13 | 2
2.4.2 Firebase Storage 저장 | 4 | 13 | 1.5
2.4.3 리뷰 목록 조회 | 4 | 13 | 1.5
2.5 평점 & 이미지 처리 | 3 | 13 | 4
2.5.1 별점 위젯 | 4 | 13 | 1
2.5.2 이미지 캐싱 | 4 | 13 | 2
2.5.3 갤러리 UI | 4 | 13 | 1
Phase 3: 소셜 & 배포 | 2 | 14-15 | 20 |  | Team | 완성
3.1 팔로우/팔로워 | 3 | 14 | 3
3.1.1 팔로우 관계 설계 | 4 | 14 | 1
3.1.2 팔로우 버튼 | 4 | 14 | 1
3.1.3 목록 화면 | 4 | 14 | 1
3.2 활동 피드 | 3 | 14 | 4
3.2.1 피드 모델 설계 | 4 | 14 | 1
3.2.2 피드 화면 | 4 | 14 | 2
3.2.3 실시간 업데이트 | 4 | 14 | 1
3.3 성능 최적화 | 3 | 15 | 3
3.3.1 이미지 최적화 | 4 | 15 | 1
3.3.2 지도 최적화 | 4 | 15 | 1
3.3.3 쿼리 최적화 | 4 | 15 | 1
3.4 배포 | 3 | 15 | 10
3.4.1 UI/UX 폴란드 | 4 | 15 | 2
3.4.2 테스트 & 디버깅 | 4 | 15 | 3
3.4.3 Google Play 배포 | 4 | 15 | 3
3.4.4 App Store 배포 | 4 | 15 | 2

## Phase 요약
Phase | 기간 | 예상시간(h) | 진도율(%) | 상태 | 담당자
Phase 1: 지도 & 검색 | 10-11주차 | 14 | 0 | 예정
Phase 2: 리뷰 & 인증 | 12-13주차 | 18 | 0 | 예정
Phase 3: 소셜 & 배포 | 14-15주차 | 20 | 0 | 예정
공통 (관리, 문서) | 전체 | 8 | 0 | 예정
예비 시간 | 전체 | 8 | 0 | 예정